## Feuil1
Description de l'action | Date de début | Durée | Responsable
1ère vague
Lancement du site web | 2017-01-01 | 2 semaines | Responsable communication
Lancement de la page Facebook | 2017-01-01 | 2 semaines | Responsable communication
2ème vague
Lancement Twitter | 2017-05-01 | 2 semaines | Responsable communication
Lancement Snapchat | 2017-05-01 | 2 semaines | Responsable communication
Contact avec les personnalités | 2017-05-01 | 1 semaine | Responsable communication
Création graphique des flyers | 2017-05-01 | 1 semaine | Responsable graphique
3ème vague
Impression des flyers | 2017-06-01 | 1 semaine | Responsable graphique
Communication de la part des personnalités | 2017-06-01 | 2 semaines | Responsable communication
Diffusion des flyers | 2017-07-01 | 1 mois | Responsable communication